## Sprint 1 - Planification
Anidoption
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Planification |  | Réalisé par | Kim Charbonneau
Planification | [5 empty] | 35 tâches ont été définies totalisant 90 heures de travail estimé.
No | Nom et description | Prédéces. | Ess / Opt | Difficulté | Temps | Sprint | [7 empty] | -
1 | Valider le projet avec l'enseignant | - | Essentielle | 1 | 0:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 233 | 1 | 35 | Essentielle | 1 | 0:00 | 12:15 | Sprint 1 | 1 | 0% | 35 | 90:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | 1 | Essentielle | 1 | 12:15 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 238 | 2 |  | Optionnelle | 2 | 0:15 |  | Sprint 2 | 2 | 5% |  | 3.75
3 | Rédaction du document de conception | 2 | Essentielle | 2 | 8:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 243 | 3 |  |  | 3 | 0:30 |  | Sprint 3 | 3 | 10% |  | 90
4 | Rédaction du document de planification | 3 | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 1 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 4 |  |  |  | 0:45 |  |  |  | 15% |  | 0
5 | Création de l'interface d’accueil (Page pour entrer son login) | 2 | Essentielle | 1 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 212 | 5 |  |  |  | 1:00 |  |  |  | 20% | tâche | 35 | 35 tâches ont été définies
6 | Création de la page principale de l’utilisateur | 2 | Essentielle | 2 | 5:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 222 | 6 |  |  |  | 1:15 |  |  |  | 25% | heure | 90 | 90 heures
7 | Création de la page de création de compte usager | 2 | Essentielle | 3 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 232 | 7 |  |  |  | 1:30 |  |  |  | 30% | minute | 0 | 0 minute
8 | Création de la page de création de compte - préférence chats | 2 | Essentielle | 3 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 8 |  |  |  | 1:45 |  |  |  | 35% |  |  | 90 heures
9 | Création de la page de création de compte - préférence chiens | 2 | Essentielle | 3 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | r | 58 | 9 |  |  |  | 2:00 |  |  |  | 40%
10 | Création de la page principale de l’administrateur | 2 | Essentielle | 2 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | g | 82 | 10 |  |  |  | 2:15 |  |  |  | 45% | Sprint 1 | 0.9375 | 1350 | 22 | 30 | 22h30 | 4
11 | Création de la page permettant de créer une fiche chien | 2 | Essentielle | 3 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | b | 106 | 11 |  |  |  | 2:30 |  |  |  | 50% | Sprint 2 | 1.4479 | 2085 | 34 | 45 | 34h45 | 17
12 | Création de la page permettant de créer une fiche chat | 2 | Essentielle | 3 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 12 |  |  |  | 2:45 |  |  |  | 55% | Sprint 3 | 1.3646 | 1965 | 32 | 45 | 32h45 | 14
13 | Création de la classe ActionAccueil | 5 | Essentielle | 3 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 13 |  |  |  | 3:00 |  |  |  | 60%
14 | Création de la classe ActionsCommunes: | 2 | Essentielle | 3 | 2:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 14 |  |  |  | 3:15 |  |  |  | 65% |  | 3.75 | 5400 | 90 | 0 | 90h00
15 | (PHP)Fonction de connection | 14 | Essentielle | 2 | 1:45 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 15 |  |  |  | 3:30 |  |  |  | 70%
16 | (PHP) Fonction qui demande le userName | 14 | Essentielle | 3 | 1:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 16 |  |  |  | 3:45 |  |  |  | 75%
17 | Initialiser les variables de sessions | 14 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 17 |  |  |  | 4:00 |  |  |  | 80%
18 | Création de la classe PagePrincipaleAdmin: | 10 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 18 |  |  |  | 4:15 |  |  |  | 85%
19 | Fonctions supprimer et confirmation d’adoption | 18 | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 19 |  |  |  | 4:30 |  |  |  | 90%
20 | Fonction creationFiche | 18 | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 20 |  |  |  | 4:45 |  |  |  | 95%
21 | Création de la classe CreationFicheChat (possède creationFicheChat) | 11 | Essentielle | 2 | 1:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 21 |  |  |  | 5:00 |  |  |  | 100%
22 | Création de la classe CreationFicheChien (possède creationFicheChien) | 12 | Essentielle | 2 | 1:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 22 |  |  |  | 5:15
23 | Création de la classe CreationCompteUtilisateur: | 7 | Essentielle | 1 | 3:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 23 |  |  |  | 5:30
24 | Fonction creationCompte | 23 | Essentielle | 2 | 2:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 24 |  |  |  | 5:45
25 | Création classes CompteUtilisateurPreferenceChats: | 8 | Essentielle | 2 | 2:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 25 |  |  |  | 6:00
26 | Fonction creationCompteUtilisateurPreferenceChats() | 25 | Essentielle | 3 | 1:45 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 26 |  |  |  | 6:15
27 | Création classes CompteUtilisateurPreferenceChiens: | 9 | Essentielle | 2 | 2:30 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 27 |  |  |  | 6:30
28 | Fonction creationCompteUtilisateurPreferenceChats() | 27 | Essentielle | 3 | 1:45 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 28 |  |  |  | 6:45
29 | Création classe PagePrincipaleUtilisateur: | 6 | Essentielle | 1 | 5:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 29 |  |  |  | 7:00
30 | Fonction matchPossibles | 28 | Essentielle | 3 | 5:00 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 30 |  |  |  | 7:15
31 | Fonction suivant | 28 | Essentielle | 2 | 2:45 | Sprint 3 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 31 |  |  |  | 7:30
32 | Création de la classe UtilisateursDAO et AnimauxDAO | 2 | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 32 |  |  |  | 7:45
33 | Création d’une base de données MongoDB | 3 | Essentielle | 2 | 3:00 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 33 |  |  |  | 8:00
34 | Création d'une collection Animaux dans MongoDB | 31 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 34 |  |  |  | 8:15
35 | Création d'une collection Usagers dans MongoDB | 31 | Essentielle | 1 | 0:30 | Sprint 2 | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE | FALSE |  |  | 35 |  |  |  | 8:30
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8:45
[7 empty] | 0 | [10 empty] | 9:00
[7 empty] | aucun champ | [10 empty] | 9:15
9:30
9:45
10:00
10:15
10:30
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00
18:15
18:30
18:45
19:00
19:15
19:30
19:45
20:00
20:15
20:30
20:45
21:00
21:15
21:30
21:45
22:00
Note on C9: jcdemers: - Déterminer précisément l'objectif du projet - Spécifier les éléments secondaires du projet - Identifier les cas d'usage - Faire le schéma UML - Faire les schémas des interfaces usagers
Note on C10: jcdemers: - Rédiger le résumé - Rédiger la présentation détaillée et préciser les intentions du projet - Déterminer et présenter l'environnement de développement

## Sprint 1 - Bilan
Anidoption
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 1 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 1 |  |  |  |  | Ce sprint totalise 22 heures et 30 minutes de travail réalisé.
No | Nom et description | Sprint prévu | Temps | Avancement | Commentaires
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 1 | 0.9375 | 1350 |  | 22:30
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 12:15 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0.9375
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 8:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 22
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 30
5 | Création de l'interface d’accueil (Page pour entrer son login) | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 22 | 22 heures
6 | Création de la page principale de l’utilisateur | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 30 | 30 minutes
7 | Création de la page de création de compte usager | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 22 heures et 30 minutes | 22h30
8 | Création de la page de création de compte - préférence chats | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 0
9 | Création de la page de création de compte - préférence chiens | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
10 | Création de la page principale de l’administrateur | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
11 | Création de la page permettant de créer une fiche chien | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
12 | Création de la page permettant de créer une fiche chat | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
13 | Création de la classe ActionAccueil | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
14 | Création de la classe ActionsCommunes: | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
15 | (PHP)Fonction de connection | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
16 | (PHP) Fonction qui demande le userName | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
17 | Initialiser les variables de sessions | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
18 | Création de la classe PagePrincipaleAdmin: | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
19 | Fonctions supprimer et confirmation d’adoption | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
20 | Fonction creationFiche | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
21 | Création de la classe CreationFicheChat (possède creationFicheChat) | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
22 | Création de la classe CreationFicheChien (possède creationFicheChien) | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
23 | Création de la classe CreationCompteUtilisateur: | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
24 | Fonction creationCompte | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
25 | Création classes CompteUtilisateurPreferenceChats: | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
26 | Fonction creationCompteUtilisateurPreferenceChats() | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
27 | Création classes CompteUtilisateurPreferenceChiens: | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
28 | Fonction creationCompteUtilisateurPreferenceChats() | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
29 | Création classe PagePrincipaleUtilisateur: | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
30 | Fonction matchPossibles | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
31 | Fonction suivant | Sprint 3 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
32 | Création de la classe UtilisateursDAO et AnimauxDAO | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
33 | Création d’une base de données MongoDB | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
34 | Création d'une collection Animaux dans MongoDB | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
35 | Création d'une collection Usagers dans MongoDB | Sprint 2 |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE
[6 empty] | 0 | 0 | 0
0
aucun champ

## Sprint 2 - Bilan
Anidoption
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 2 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 2 | [6 empty] | Attention, il reste 34 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprint précédent |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 0:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 12:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 8:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 0
5 | Création de l'interface d’accueil (Page pour entrer son login) | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 0 | 0 heure
6 | Création de la page principale de l’utilisateur | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Création de la page de création de compte usager | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 0 minute | 0h00
8 | Création de la page de création de compte - préférence chats | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 17 | 17 tâches sont en retard!
9 | Création de la page de création de compte - préférence chiens | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
10 | Création de la page principale de l’administrateur | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | Création de la page permettant de créer une fiche chien | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
12 | Création de la page permettant de créer une fiche chat | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | Création de la classe ActionAccueil | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | Création de la classe ActionsCommunes: | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
15 | (PHP)Fonction de connection | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
16 | (PHP) Fonction qui demande le userName | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
17 | Initialiser les variables de sessions | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
18 | Création de la classe PagePrincipaleAdmin: | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
19 | Fonctions supprimer et confirmation d’adoption | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
20 | Fonction creationFiche | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
21 | Création de la classe CreationFicheChat (possède creationFicheChat) | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
22 | Création de la classe CreationFicheChien (possède creationFicheChien) | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
23 | Création de la classe CreationCompteUtilisateur: | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
24 | Fonction creationCompte | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
25 | Création classes CompteUtilisateurPreferenceChats: | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
26 | Fonction creationCompteUtilisateurPreferenceChats() | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
27 | Création classes CompteUtilisateurPreferenceChiens: | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
28 | Fonction creationCompteUtilisateurPreferenceChats() | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
29 | Création classe PagePrincipaleUtilisateur: | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
30 | Fonction matchPossibles | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
31 | Fonction suivant | Sprint 3 | [5 empty] | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE
32 | Création de la classe UtilisateursDAO et AnimauxDAO | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
33 | Création d’une base de données MongoDB | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
34 | Création d'une collection Animaux dans MongoDB | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
35 | Création d'une collection Usagers dans MongoDB | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[8 empty] | 17 | 17 | 0 | 17
34
34 champs

## Sprint 3 - Bilan
Anidoption
B65 - Projet Synthèse ¦ Sprint 3 ¦ Bilan
Bilan des activités du Sprint 3 | [6 empty] | Attention, il reste 62 champs à remplir!
No | Nom et description | Sprint prévu | Sprints précédents |  | Temps | Avancement | Commentaires
|  |  | Temps | Avancement
1 | Valider le projet avec l'enseignant | Sprint 1 | 0:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 1 | 0 | 0 |  | 0:00
2 | Réaliser les éléments de rédaction technique | Sprint 1 | 12:15 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 2 | 0 | 0 |  | 0
3 | Rédaction du document de conception | Sprint 1 | 8:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | Sprint 3 | 0 | 0 |  | 0
4 | Rédaction du document de planification | Sprint 1 | 2:00 | 100% |  |  |  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE |  |  |  |  | 0
5 | Création de l'interface d’accueil (Page pour entrer son login) | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | heure | 0 | 0 heure
6 | Création de la page principale de l’utilisateur | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  | minute | 0 | 0 minute
7 | Création de la page de création de compte usager | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE | [5 empty] | 0 minute | 0h00
8 | Création de la page de création de compte - préférence chats | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE |  |  |  |  | 31 | 31 tâches n'ont pas été terminé!
9 | Création de la page de création de compte - préférence chiens | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
10 | Création de la page principale de l’administrateur | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
11 | Création de la page permettant de créer une fiche chien | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
12 | Création de la page permettant de créer une fiche chat | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
13 | Création de la classe ActionAccueil | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
14 | Création de la classe ActionsCommunes: | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
15 | (PHP)Fonction de connection | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
16 | (PHP) Fonction qui demande le userName | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
17 | Initialiser les variables de sessions | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
18 | Création de la classe PagePrincipaleAdmin: | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
19 | Fonctions supprimer et confirmation d’adoption | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
20 | Fonction creationFiche | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
21 | Création de la classe CreationFicheChat (possède creationFicheChat) | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
22 | Création de la classe CreationFicheChien (possède creationFicheChien) | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
23 | Création de la classe CreationCompteUtilisateur: | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
24 | Fonction creationCompte | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
25 | Création classes CompteUtilisateurPreferenceChats: | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
26 | Fonction creationCompteUtilisateurPreferenceChats() | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
27 | Création classes CompteUtilisateurPreferenceChiens: | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
28 | Fonction creationCompteUtilisateurPreferenceChats() | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
29 | Création classe PagePrincipaleUtilisateur: | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
30 | Fonction matchPossibles | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
31 | Fonction suivant | Sprint 3 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
32 | Création de la classe UtilisateursDAO et AnimauxDAO | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
33 | Création d’une base de données MongoDB | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
34 | Création d'une collection Animaux dans MongoDB | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
35 | Création d'une collection Usagers dans MongoDB | Sprint 2 | [5 empty] | TRUE | TRUE | FALSE | FALSE
[8 empty] | 31 | 31 | 0 | 31
62
62 champs

## Synthèse
Information sur le projet
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi ¦ Synthèse
Répartition des tâches
| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Total
Nombre de tâches définies | 4 | 17 | 14 | 35 | 4 | 17 | 14 | 35
Nombre d'heures de travail envisagées | 22h30 | 34h45 | 32h45 | 90h00 | 0.9375 | 1.4479 | 1.3646 | 3.75 | Heures envisagées | 22.5 | 34.75 | 32.75 | Tâches essentielles | 35 | Plus facile | 9
Nombre d'heures de travail travaillées | 22h30 | 0h00 | 0h00 | 22h30 | 0.9375 | 0 | 0 | 0.9375 | Heure travaillées | 22.5 | 0 | 0 | Tâches optionnelles | 0 | Intermédiaire | 15
Nombre de tâches non terminées | 0 | 17 | 31 | 31 | 0 | 17 | 31 | 31 | [6 empty] | Plus difficile | 11

## Indications
Instructions concernant ce document
B65 - Projet Synthèse ¦ Outil de planification et de suivi
Planification
Saisir les informations générales du document :
Nom du projet.
Nom de l'étudiant.
Remplir le tableau des tâches :
Nom de la tâche.
Si pertinent, insérer une courte descirption technique de la tâche sous forme de commentaire.
Si applicable, identifier la tâche préalable principale.
Identifier si la tâche est essentielle ou optionnelle.
Identifier le niveau de difficulté de la tâche (1 à 3).
Estimer la charge de travail requise (estimation réaliste).
Identifier pour quel Sprint la tâche devrait être terminée.
Suivi des Sprint 1 à 3
Saisir ces champs :
Temps investi (uniquement pour le Sprint courant).
Avancement total de la tâche en pourcentage.
Si la tâche est en retard selon la planification initiale, expliquer brièvement pourquoi et quelles sont les stratégies pour pallier à la situation.
Synthèse
La feuille Synthèse présente quelques informations intéressantes sur la structure du projet et son suivi.
Gestion des commentaires
Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer un commentaire dans une cellule à l'aide des commandes incluses dans le groupe Commentaires sous l'onglet Révision.